ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

_________№________

ПРОГРАМА

всеукраїнського експерименту за темою

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти

в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»

на базі загальноосвітніх навчальних закладів

на 2017 – 2022 роки

| № з/п | Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційно-підготовчий етап (червень – жовтень 2017 р.) |
| 1. | Розроблення навчально-методичного забезпечення предметів початкової школи інтегрованого навчання в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти | Протягом етапу | Навчально-методичне забезпечення предметів початкової школи в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти |
| 2. | Розроблення тренінгових модулів для підготовки тренерів-консультантів і вчителів 200 перших класів загальноосвітніх навчальних закладів – учасників експерименту | Червень 2017 р. | Кадрове забезпечення експерименту |
| 3. | Організація та проведення тренінгів для тренерів з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти Проведення 25 навчально-практичних семінарів для педагогів 100 загальноосвітніх навчальних закладів – учасників експерименту | Липень – серпень 2017 р. | Підготовка регіональних тренерів з метою навчання та надання методичної допомоги вчителям - учасникам експерименту (50 осіб) Підготовка 200 вчителів перших класів, 100 заступників директорів з навчально-виховної роботи з початкової освіти |
| 4. | Створення та організація робочої групи вчених і вчителів, які здійснюватимуть науково-методичний супровід експерименту | Червень – липень 2017 р. | Науково-методичний супровід експерименту. Створення науково-методичної ради експерименту |
| 5. | Розроблення інтегрованих курсів (назва, терміни; за окремим планом) | Протягом ІІ та ІІІ етапів | Навчальне та навчально-методичне забезпечення |
| 6. | Проект нормативно-правового забезпечення надання навчальним і навчально-методичним комплектам відповідного грифа МОН | Протягом етапу | Проект нормативно-правового забезпечення |
| 7. | Інформування громадськості та педагогічній спільноті про особливості навчально-виховного процесу в експериментальних класах | Протягом етапу | Інформаційні повідомлення для громадськості й педагогічної спільноти про хід та проміжні результати експерименту на сайті МОН України та сайтах базових загальноосвітніх навчальних закладів |
| 9. | Проведення обласних курсів підготовки педагогічних працівників з навчання за інтегрованими курсами у початковій школі обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти | Серпень 2017 р. | Кадрове забезпечення експерименту на обласному рівні |
| 10. | Проведення форумів та інтернет-конференцій для педагогічних працівників – учасників експерименту з метою підвищення якості навчально-виховного процесу в експериментальних класах | Протягом етапу | Підвищення фахового рівня вчителів – учасників експерименту |
| 11. | Організація та проведення науково-методичних заходів МОН, Національної академії педагогічних наук, інших наукових установ та вищих навчальних закладів з метою оприлюднення та обговорення результатів експерименту, а також визначення шляхів його вдосконалення (за планом роботи МОН на 2017 – 2022 роки) | Протягом ІІ та ІІІ етапів | Оприлюднення результатів реалізації експерименту, ознайомлення педагогічної спільноти та громадськості з досвідом навчання й виховання учнів початкової школи з реалізації Концепції Нової української школи |
| 12 | Підбиття підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу експерименту | Жовтень 2017 р. | Звіт про підсумки етапу |
| ІI. Формувальний етап (листопад 2017 р. – травень 2022 р.) |
| 1. | Апробація та внесення коректив до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі (для учасників експерименту) | Протягом етапу | Забезпечення реалізації програми експерименту |
| 2. | Забезпечення наставницької підтримки вчителів шкіл – учасників експерименту: підготовка наставників; спостереження за практикою педагогів і надання зворотного зв’язку; робочі зустрічі з командами вчителів; ведення наставницької документації; створення кращих практик роботи вчителів (кейси) | Листопад 2017 р. – травень 2021 р. | Кадрове забезпечення реалізації завдань експерименту на рівні базових загальноосвітніх навчальних закладів |
| 3. | Здійснення експериментального навчання у початкових класах: розроблення навчально-методичних матеріалів з урахуванням завдань експерименту; проведення робочих зустрічей вчителів навчальних закладів – учасників експерименту з метою обговорення кращих практик і викликів у процесі експерименту; проведення круглих столів для представлення та обговорення проміжних результатів, внесення змін і доповнень до плану експериментальної діяльності | Листопад 2017 р. – травень 2021 р. | Досягнення освітніх результатів експерименту |
| 4. | Здійснення моніторингу ходу експерименту і його проміжне коригування: розроблення інструментарію; здійснення поточного моніторингу впровадження експериментальних практик; опрацювання результатів моніторингу; надання рекомендацій для покращення педагогічної практики; проведення зустрічей робочої групи для обговорення результатів та внесення змін і доповнень у план експериментальної діяльності | Вересень 2017 р. – травень 2021 р. Травень – червень 2018 р. Травень – червень 2019 р. Травень – червень 2020 р. Травень – червень 2021р. Серпень 2018 р. Серпень 2019 р. Серпень 2020 р. Серпень 2021 р. | Корекція навчального, навчально-методичного, методичного, кадрового та управлінського забезпечення експерименту Аналітична довідка про результати за поточний навчальний рік Розроблення рекомендацій для поширення у початковій школі інтегрованого навчання. Підготовка та направлення інструктивно-методичного листа МОН до органів управління освітою, регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти з питання подальшої реалізації Концепції Нової української школи кожного навчального року |
| 5. | Розширення бази шкіл – учасників експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів | Починаючи з 2018/2019 навчального року | Створення експериментальної вибірки достатньої для отримання статистично вірогідної інформації щодо модернізації змісту освіти в початковій школі |
| 6. | Розроблення електронного курсу для самоосвіти вчителів – учасників експерименту | Серпень – вересень 2017 р. | Підвищення фахового рівня вчителя |
| 7. | Підбиття підсумків ІІ (формувального) етапу експерименту | Травень 2022 р. | Звіт про підсумки ІІ (формувального) етапу експерименту |
| IІІ. Узагальнювальний етап (червень – жовтень 2022 р.) |
| 1. | Узагальнення результатів всеукраїнського експерименту | Червень – жовтень 2022 р. | Підготовка матеріалів до наукового звіту |
| 2. | Визначення динаміки показників ефективності розвитку академічних здібностей в учнів початкової школи – учасників експерименту | Червень – липень 2022 р. | Визначення динаміки показників рівня сформованості академічних здібностей в учнів початкової школи – учасників експерименту |
| 3. | Перевірка статистичної гіпотези дослідження | Серпень 2022 р. | Висновок про вірогідність отриманих експериментальних даних |
| 4 | Формулювання висновків теоретико-експериментального дослідження | Вересень 2022 р. | Висновки щодо ефективності розробленого навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти |
| 5. | Проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів, спрямованих на розповсюдження перспективного досвіду щодо впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти | Протягом експерименту | Ознайомлення освітян із результатами проведеного експерименту. Розповсюдження перспективного досвіду щодо впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти |
| 6. | Підготовка та видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій за результатами експерименту | Протягом експерименту | Створення та видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій за результатами експерименту |
| 7. | Підготовка наукового звіту про результати всеукраїнського експерименту за 2017 - 2022 роки | Жовтень 2022 р. | Звіт про результати всеукраїнського експерименту за 2017 - 2022 роки |

Наукові керівники:

заступник Міністра освіти і науки,

кандидат фізико-математичних наук                                                                                                                           П. К. Хобзей

в.о. директора ДНУ «ІМЗО»,

доктор педагогічних наук, професор                                                                                                                Ю. І. Завалевський

Координатори:

директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»                                                                                                  Н. З. Софій

головний спеціаліст відділу змісту освіти,

мовної політики та освіти національних меншин

департаменту загальної середньої та дошкільної

освіти МОН України                                                                                                                                             А. В. Лотоцька

начальник відділу наукового та навчально-методичного

забезпечення змісту дошкільної та початкової

освіти у Новій українській школі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»                                              Н. Є. Пархоменко